## quadro
POLITICHE DI COESIONE - STATO DELL'ATTUAZIONE AL 31/12/2018
PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AMBITO DI PROGRAMMAZIONE - VALORI IN MEURO
Investimento totale
AMBITO | RISORSE PROGRAMMATE | NUM. PROGETTI | COSTO PUBBLICO | IMPEGNI | PAGAMENTI | di cui: COSTO SU RISORSE COESIONE
Programmi FESR | 54775.3 | 109402 | 44326.44 | 42731.24 | 36086.6 | 53545.04
Programmi FSE |  | 796900 | 14827.41 | 14884.49 | 14132.82
Programmi POC |  | 21906 | 7583.95 | 6933.66 | 3165.12
Programmi FSC* | 16998.1 | 20976 | 25175.77 | 17601.07 | 9840.5 | 15789.47
TOTALE | 71773.4 | 949184 | 91913.57 | 82150.46 | 63225.04 | 69334.51
Fonte: Elaborazione DPCoe su dati di programmazione e dati BDU al 31/10/2018
* Complessivamente, le risorse finanziarie del ciclo 2007-2013 ammontano a 89 miliardi di euro ma rispetto al disegno programmatico previsto dalla Delibera CIPE 166/2007, una parte delle risorse FSC è stata destinata a strumenti e finalità per i quali non è stato sempre previsto l’obbligo di monitoraggio anche nel Sistema di Monitoraggio Unitario delle politiche di coesione.
** Le risorse indicate NON comprendono il le risorse (costo pubblico) per 770,6 Meuro relativo al Piano stralcio per la mitigazione dissesto idrogeologico in aree metropolitane e urbane di cui alla Delibera CIPE n. n. 32 del 20/02/2015, prevalentemente ascrivibili al FSC 2014-2020 ma monitorate in BDU nell'ambito del ciclo di programmazione 2007-2013. Tali dotazioni sono interamente rappresentate nelle tavole relative alla programmazione 2014-2020.
COSTO PUBBLICO DEI PROGETTI IN ATTUAZIONE PER AMBITO DI PROGRAMMAZIONE E REGIONE DI LOCALIZZAZIONE - VALORI IN MEURO
Ambiti di programmazione
MACROAREA | REGIONE | Programmi FESR | Programmi FSE | Programmi POC | Programmi FSC* | TOTALE
CENTRO-NORD | PIEMONTE | 1163.4133 | 986.4331 | 31.8227 | 934.5974 | 3116.2665
| VALLE D'AOSTA | 68.0644 | 65.6082 | 13.5384 | 135.9529 | 283.164
| LOMBARDIA | 552.4823 | 859.1094 | 0.19768 | 1102.8657 | 2514.655
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 163.9643 | 355.8388 | 0 | 169.3378 | 689.1409
| VENETO | 540.7435 | 756.5869 | 0.1048 | 504.7802 | 1802.2153
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 244.1233 | 357.8568 | 57.3646 | 281.8857 | 941.2304
| LIGURIA | 559.6052 | 403.1551 | 0 | 357.2165 | 1319.9768
| EMILIA-ROMAGNA | 584.0877 | 883.1696 | 0.32876 | 240.537 | 1708.1231
| TOSCANA | 1513.6442 | 675.848 | 0.01442 | 867.2716 | 3056.7782
| UMBRIA | 343.2111 | 235.8735 | 41.6735 | 285.5775 | 906.3356
| MARCHE | 344.644 | 286.856 | 0.037979 | 263.5382 | 895.0761
| LAZIO | 926.4377 | 998.8363 | 35.5717 | 35.9889 | 1996.8346
MEZZOGIORNO | ABRUZZO | 317.8617 | 279.4948 | 70.1816 | 679.4374 | 1346.9755
| MOLISE | 149.9131 | 99.7496 | 33.525 | 814.7286 | 1097.9162
| CAMPANIA | 11109.1653 | 1432.3291 | 2202.1749 | 5226.5079 | 19970.1772
| PUGLIA | 7147.519 | 1695.5718 | 1558.9116 | 3490.7294 | 13892.7318
| BASILICATA | 841.4267 | 335.1197 | 0.1782 | 980.8047 | 2157.5293
| CALABRIA | 4034.9452 | 873.9086 | 950.0238 | 1385.9715 | 7244.8492
| SICILIA | 9579.5068 | 1822.655 | 1776.0661 | 3527.1914 | 16705.4193
| SARDEGNA | 1548.0906 | 737.133 | 225.6388 | 2426.3006 | 4937.163
AMBITO NAZIONALE E PLURI-LOCALIZZATI |  | 2593.5926 | 686.2751 | 586.5908 | 1464.553 | 5331.0115
TOTALE |  | 44326.4421 | 14827.4083 | 7583.9454 | 25175.7738 | 91913.5695
TOTALE GIUGNO 2018 |  | 44616.7752 | 14827.2986 | 7484.6779 | 25018.5423 | 91947.294
VARIAZIONE GIUGNO/OTTOBRE 20108 |  | -0.6507% | 0.0007396% | 1.326% | 0.6285% | -0.03668%
Fonte: elaborazione DPCoe su dati BDU al 31/10/2018 e al 30/06/2018

## regioni
POLITICHE DI COESIONE - STATO DELL'ATTUAZIONE AL 31/12/2018
PROGRAMMAZIONE XXXX-XXX - TOTALE PROGRAMMI XXX
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA PER REGIONE DI LOCALIZZAZIONE E PROGETTI MONITORATI PER STATO DI ATTUAZIONE - VALORI IN MEURO
|  |  |  | Investimento totale |  |  |  | Costo FSC per stato di attuazione dei progetti
MACROAREA | REGIONE | RISORSE FSC PROGRAMMATE | NUM. PROGETTI | COSTO PUBBLICO | IMPEGNI | PAGAMENTI | COSTO FSC | NON AVVIATO | IN AVVIO DI PROGETTAZ. | IN CORSO DI PROGETTAZ. | IN AFFIDAMENTO | IN ESECUZIONE | ESEGUITO
CENTRO-NORD | PIEMONTE
VALLE D'AOSTA
LOMBARDIA
PA TRENTO
PA BOLZANO
VENETO
FRIULI-VENEZIA GIULIA
LIGURIA
EMILIA-ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
PLURI-LOCALIZZATI
MEZZOGIORNO | ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
PLURI-LOCALIZZATI
NON RIPARTIBILE
TOTALE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte: elaborazione DPCoe su documenti di programmazione e dati BDU al 31/10/2018

## patti
POLITICHE DI COESIONE - STATO DELL'ATTUAZIONE AL 31/12/2018
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - FSC - FOCUS PATTI PER LO SVILUPPO (REGIONI E CITTA METROPOLITANE)
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E PROGETTI MONITORATI PER STATO DI ATTUAZIONE - VALORI IN MEURO
|  |  |  | Investimento totale |  |  |  | Costo FSC per stato di attuazione dei progetti
MACROAREA | REGIONE | RISORSE FSC PROGRAMMATE* | NUM. PROGETTI | COSTO PUBBLICO | IMPEGNI | PAGAMENTI | COSTO FSC | NON AVVIATO | IN AVVIO DI PROGETTAZ. | IN CORSO DI PROGETTAZ. | IN AFFIDAMENTO | IN ESECUZIONE | ESEGUITO
REGIONI CENTRO-NORD | PATTO LOMBARDIA | 351.3 | 28 | 47.1422 | 0 | 0 | 46.6877 | 36.2399 | 0 | 5.9243 | 3.1233 | 1.4003 | 0
| PATTO LAZIO | 113.7 | 120 | 66.4795 | 0 | 0 | 66.4795 | 0.89969 | 0 | 9.78 | 2.2179 | 27.6889 | 25.8929
| PATTO EMILIA-ROMAGNA | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CITTA' METROP. CENTRO-NORD | PATTO BOLOGNA | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PATTO FIRENZE | 110 | 13 | 332 | 0 | 0 | 110 | 45.9 | 7 | 46.8 | 10.3 | 0 | 0
| PATTO GENOVA | 110 | 49 | 109.771 | 28.1534 | 15.4361 | 109.55 | 13.1496 | 0.6 | 52.6 | 16.05 | 5 | 22.1504
| PATTO MILANO | 110 | 3 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0
| PATTO VENEZIA | 110 | 67 | 98.2 | 0.029781 | 0.029781 | 91.2 | 44.0908 | 0 | 38.0092 | 0.3 | 8.8 | 0
REGIONI MEZZOGIORNO | PATTO ABRUZZO | 753.4 | 261 | 780.4195 | 130.9055 | 0.75977 | 667.6457 | 63.6325 | 5 | 298.7787 | 90.9535 | 206.5261 | 2.7548
| PATTO BASILICATA | 565.2 | 83 | 137.2336 | 12.3865 | 3.07 | 137.2336 | 5.15 | 0.6 | 94.7983 | 21.3038 | 15.3815 | 0
| PATTO CALABRIA | 1198.7 | 437 | 441.3503 | 0 | 0 | 438.3503 | 200.1778 | 0 | 228.957 | 9.2155 | 0 | 0
| PATTO CAMPANIA | 2780.2 | 494 | 1908.095 | 218.999 | 82.8538 | 1510.4944 | 351.0349 | 14.1 | 539.655 | 241.0258 | 274.7671 | 89.9116
| PATTO MOLISE | 422 | 138 | 151.7708 | 7.217 | 3.0747 | 121.5091 | 13.3145 | 65 | 31.6677 | 3.8305 | 4.7359 | 2.9605
| PATTO PUGLIA | 2071.5 | 121 | 950.05 | 91.8124 | 9.31 | 950.05 | 841.0877 | 0 | 0 | 36.05 | 44.2454 | 28.6669
| PATTO SARDEGNA | 1509.6 | 366 | 1198.0256 | 58.2317 | 45.0692 | 1031.0496 | 249.0094 | 96.36 | 547.1014 | 34.5604 | 62.6802 | 41.3382
| PATTO SICILIA | 2320.4 | 648 | 917.4762 | 139.1516 | 54.8225 | 905.4147 | 12.25 | 0 | 289.8642 | 409.0876 | 168.7539 | 25.459
CITTA' METROP. MEZZOGIORNO | PATTO BARI | 230 | 61 | 73.8302 | 0 | 0 | 73.48 | 73.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PATTO CAGLIARI | 168 | 79 | 119.1413 | 2.1506 | 0.5618 | 116.7588 | 0 | 25.35 | 76.9524 | 3.8197 | 10.6366 | 0
| PATTO CATANIA | 332 | 36 | 61.5304 | 5.3959 | 3.552 | 61.5304 | 16 | 0 | 12.39 | 19.394 | 9.3719 | 4.3745
| PATTO MESSINA | 332 | 88 | 295.5816 | 10.8636 | 0.57928 | 271.0816 | 14.1049 | 0 | 171.2941 | 78.6776 | 7.005 | 0
| PATTO NAPOLI | 308 | 22 | 260.02 | 53.1057 | 2.5303 | 260.02 | 119.1816 | 0 | 34.5773 | 75.5227 | 30.7384 | 0
| PATTO PALERMO | 332 | 69 | 356.0009 | 16.0632 | 6.8035 | 315.2644 | 8.824 | 0 | 289.1897 | 11.6637 | 2.3486 | 3.2384
| PATTO REGGIO CALABRIA | 133 | 121 | 118.5453 | 0 | 0 | 118.5453 | 117.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644
TOTALE |  | 14523 | 3304 | 8448.1635 | 774.4658 | 228.4527 | 7427.8452 | 2225.4285 | 214.01 | 2768.3394 | 1067.096 | 905.5799 | 247.3914
Fonte: elaborazione DPCoe su documenti di programmazione e dati BDU al 31/10/2018
* Sono considerate esclusivamente le risorse FSC 2014-2020 attribuite alla stipula del Patto e non le altre eventuali risorse FSC mobilitate nell'ambito della strategia del Patto con i Piani operativi nazionali

## programmi
POLITICHE DI COESIONE - STATO DELL'ATTUAZIONE AL 31/12/2018
PROGRAMMAZIONE FSC 2014-2020 - FSC - PIANI OPERATIVI NAZIONALI
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E PROGETTI MONITORATI PER STATO DI ATTUAZIONE - VALORI IN MEURO
|  |  |  | Investimento totale |  |  |  | Costo FSC per stato di attuazione dei progetti
TIPOLOGIA | PIANO OPERATIVO | RISORSE FSC PROGRAMMATE | NUM. PROGETTI | COSTO PUBBLICO | IMPEGNI | PAGAMENTI | COSTO FSC | NON AVVIATO | IN AVVIO DI PROGETTAZ. | IN CORSO DI PROGETTAZ. | IN AFFIDAMENTO | IN ESECUZIONE | ESEGUITO
PIANI OPERATIVI NAZIONALI | INFRASTRUTTURE | 17865.4115 | 92 | 1031.3599 | 1.7214 | 0 | 1031.3599 | 194.553 | 2.726 | 613.955 | 177.48 | 42.6459 | 0
| AMBIENTE | 2798.4 | 440 | 853.6494 | 0 | 0 | 708.0219 | 708.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IMPRESE E COMPETITIVITÀ | 2498 | 21 | 569.2208 | 620.5514 | 27.8759 | 569.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.2208 | 0
| AGRICOLTURA | 442.6012 | 2 | 8.1062 | 8.1062 | 0 | 8.1062 | 8.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CULTURA E TURISMO | 1770.35 | 88 | 518.1124 | 77.9517 | 8.831 | 518.1124 | 310.934 | 0 | 96.82 | 28.358 | 80.3108 | 1.6896
| DISSESTO IDROG. AREE URBANE* | 550.0042 | 35 | 770.661 | 223.2111 | 67.1428 | 608.3199 | 14.2954 | 0 | 324.6333 | 17.7796 | 236.9393 | 14.6723
| SALUTE | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SPORT E PERIFERIE | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALTRI PIANI / PROGRAMMI | PIANO NAZIONALE PER LA RICERCA | 500 | 35 | 163.4719 | 150.6209 | 1.2352 | 163.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.4719 | 0
| PIANO BANDA ULTRA LARGA | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALE |  | 30374.7669 | 713 | 3914.5815 | 1082.1626 | 105.0849 | 3606.6129 | 1235.9104 | 2.726 | 1035.4083 | 223.6176 | 1092.5887 | 16.3619
Fonte: elaborazione DPCoe su documenti di programmazione e dati BDU al 31/10/2018
* Il costo FSC monitorato comprende anche risorse FSC 2007-2013 non scorporabili che concorrono al finanziamento del medesimo programma.